## Özet
Kişi / alan | Sorumluluk / açıklama | Görev sayısı | Uygulama saati
Esat | Pasaport | 10 | 44
Zeynep | Garanti | 10 | 44
Umut | Marka ve tedarikçi | 10 | 44
Ecren | Model | 10 | 44
Hazal | Servis | 10 | 44
Hazır omurga | Giriş/çıkış ve koordineli oturum yenileme | Tamamlandı
Hazır omurga | Türkçe mobil yerleşim ve yönlendirme | Tamamlandı
Hazır omurga | Kategori CRUD; ortak tablo/form/hata örnekleri | Tamamlandı
Hazır omurga | Pasaport liste ve detay | Tamamlandı
Hazır omurga | Birim ve tarayıcı test altyapısı | Tamamlandı
Plan varsayımı | Plan omurga tesliminden sonra başlar; Gün 1–10 kullanılır.
Plan varsayımı | Günlük 4–5 saat uygulama; kalan süre öğrenme ve inceleme.
Plan varsayımı | Auth/API/kategori omurgası hazırdır; ortak arayüz değişiklikleri ekipçe değerlendirilir.
Plan varsayımı | Her kişi kendi modülünün ekran, API, test ve belgesinden sorumludur.
Plan varsayımı | Backend hazırdır; test verisi için başka frontend ekranının bitmesi beklenmez.
Güncelleme | Durumları plan-source.json içinde güncelleyin. docs:generate Excel/MD/TXT dosyalarını yeniden üretir; Excel elle değişikliklerini korumaz.

## Görevler
Görev ID | Sorumlu | Modül | Açıklama | Gün | Tahmini saat | Öncelik | Bağımlılık | Teslim çıktısı | Kabul ölçütü | Durum
ESA-01 | Esat | Pasaport | Kurulum ve hazır pasaport akışını incele | 1 | 4 | Yüksek |  | Kurulum notu ve alan eşlemesi | Liste/detay çalışır; publicId, productModelId ve categoryId ayrımı açıklanır. | Başlamadı
ESA-02 | Esat | Pasaport | Form tiplerini ve API fonksiyonlarını yaz | 2 | 4.5 | Yüksek | ESA-01 | Oluşturma/güncelleme servisleri | POST/PUT sözleşmesi eşleşir; sayısal ID kullanılmaz. | Başlamadı
ESA-03 | Esat | Pasaport | Oluşturma formu ve kategori seçimi | 3 | 4.5 | Yüksek | ESA-02 | Seri no, kategori, tarih, fatura alanları | Kategori seçimi sayfalıdır; ilk 20 kayıt tüm liste sanılmaz. | Başlamadı
ESA-04 | Esat | Pasaport | Model seçimini forma bağla | 4 | 4.5 | Yüksek | ESA-03, ECR-04 | Çalışan pasaport oluşturma | ECR-04 bileşeni kullanılır; model UUID'si gönderilir. | Başlamadı
ESA-05 | Esat | Pasaport | Düzenleme formunu tamamla | 5 | 4.5 | Yüksek | ESA-04 | Detaydan dolan güncelleme | Mevcut model/kategori, tarih ve fatura korunur; gerekli alanlar gönderilir. | Başlamadı
ESA-06 | Esat | Pasaport | Silme ve detay bölüm arayüzünü hazırla | 6 | 4.5 | Yüksek | ESA-05 | ADMIN silme; alt bölüm bağlantı noktası | USER yazamaz; MANUFACTURER silemez; 409 görünür. Alt bölümlere passportId verilir. | Başlamadı
ESA-07 | Esat | Pasaport | Form, tarih ve rol testlerini yaz | 7 | 4.5 | Normal | ESA-06 | RTL testleri | 400/403/409, gelecek tarih ve çift submit testleri geçer. | Başlamadı
ESA-08 | Esat | Pasaport | Garanti ve servis bölümlerini entegre et | 8 | 4.5 | Normal | ESA-07, ZEY-07, HAZ-07 | Birleşik pasaport detayı | ZEY-07 ve HAZ-07 çalışır; bir bölüm hatası diğerini kapatmaz. | Başlamadı
ESA-09 | Esat | Pasaport | Hazal ile mobil ve çapraz inceleme | 9 | 4.5 | Normal | ESA-08 | Düzeltmeler ve inceleme notu | 390px form çalışır; geçersiz UUID ve 404 anlaşılır. | Başlamadı
ESA-10 | Esat | Pasaport | Uçtan uca gösterim ve devir | 10 | 4 | Normal | ESA-09 | Kullanım notu ve test raporu | Model→pasaport→garanti/servis gösterilir; eksikler açıkça belirtilir. | Başlamadı
ZEY-01 | Zeynep | Garanti | Kurulum ve garanti sözleşmesini incele | 1 | 4 | Yüksek |  | Endpoint/alan notu | Genel liste olmadığı ve productPassportPublicId gerekliliği açıklanır. | Başlamadı
ZEY-02 | Zeynep | Garanti | Ürüne göre garanti listesini yaz | 2 | 4.5 | Yüksek | ZEY-01 | Sayfalı garanti bölümü | passportId prop alır; tarih sıralaması çalışır. | Başlamadı
ZEY-03 | Zeynep | Garanti | Garanti oluşturma formunu yaz | 3 | 4.5 | Yüksek | ZEY-02 | Başlangıç/bitiş alanları | Eşit tarih kabul; bitiş başlangıçtan önce olamaz. | Başlamadı
ZEY-04 | Zeynep | Garanti | Oluşturmayı API'ye bağla | 4 | 4.5 | Yüksek | ZEY-03 | Pasaporta garanti ekleme | Doğru UUID alanı; başarıda garanti listesi yenilenir. | Başlamadı
ZEY-05 | Zeynep | Garanti | Düzenlemeyi tamamla | 5 | 4.5 | Yüksek | ZEY-04 | Dolu düzenleme formu | PUT /warranties/edit/{id}; pasaport bağlantısı değişmez. | Başlamadı
ZEY-06 | Zeynep | Garanti | Silme, rol ve sahiplik hataları | 6 | 4.5 | Yüksek | ZEY-05 | Onaylı silme | DELETE /warranties/remove/{id}; 204 ayrıştırılmaz; başka üreticide 403 gösterilir. | Başlamadı
ZEY-07 | Zeynep | Garanti | Esat'a garanti bölümünü teslim et | 7 | 4.5 | Normal | ZEY-06, ESA-06 | Detaya takılabilir bölüm | ESA-06 arayüzüne uyar; silinmiş üst kayıtta 404 gösterilir. | Başlamadı
ZEY-08 | Zeynep | Garanti | Tarih ve API testlerini yaz | 8 | 4.5 | Normal | ZEY-07 | Test paketi | Eşit/ters tarih, boş alan, 403/404 testleri geçer. | Başlamadı
ZEY-09 | Zeynep | Garanti | Umut ile çapraz ve mobil inceleme | 9 | 4.5 | Normal | ZEY-08 | İnceleme notları | Tarih alanları ve liste küçük ekranda çalışır; bekleme görünür. | Başlamadı
ZEY-10 | Zeynep | Garanti | Gösterim ve belge teslimi | 10 | 4 | Normal | ZEY-09 | Garanti kullanım rehberi | Oluştur/düzenle/sil gösterilir; kabul sonuçları kaydedilir. | Başlamadı
UMU-01 | Umut | Marka ve tedarikçi | Kurulum ve iki modülü karşılaştır | 1 | 4 | Yüksek |  | Alan/rol farkları notu | Marka sahipliği ve tedarikçi ADMIN sınırı açıklanır. | Başlamadı
UMU-02 | Umut | Marka ve tedarikçi | Marka listesi ve filtrelerini yaz | 2 | 4.5 | Yüksek | UMU-01 | Arama/aktiflik/sayfalama | search ve active URL'dedir; filtre değişince page sıfırlanır. | Başlamadı
UMU-03 | Umut | Marka ve tedarikçi | Marka oluşturma/düzenleme | 3 | 4.5 | Yüksek | UMU-02 | Marka formu ve API | Ad kırpılır; 409 görünür; üretici kendi kaydını yönetir. | Başlamadı
UMU-04 | Umut | Marka ve tedarikçi | Marka silme ve tedarikçi listesi | 4 | 4.5 | Yüksek | UMU-03 | ADMIN silme; sayfalı tedarikçi | Bağlı modelde 409; name/active filtreleri doğru. | Başlamadı
UMU-05 | Umut | Marka ve tedarikçi | Tedarikçi oluşturma formu | 5 | 4.5 | Yüksek | UMU-04 | Kod/ad/iletişim alanları | ADMIN yazabilir; e-posta ve uzunluk sınırları uygulanır. | Başlamadı
UMU-06 | Umut | Marka ve tedarikçi | Tedarikçi düzenleme ve silme | 6 | 4.5 | Yüksek | UMU-05 | Tam tedarikçi CRUD | Kod değişmez; active zorunlu; 204 sonrası liste yenilenir. | Başlamadı
UMU-07 | Umut | Marka ve tedarikçi | İki modülün hata durumları | 7 | 4.5 | Normal | UMU-06 | Ortak Feedback kullanan ekranlar | 400/403/409, boş liste ve ağ hatası için tekrar deneme çalışır. | Başlamadı
UMU-08 | Umut | Marka ve tedarikçi | Katalog testlerini tamamla | 8 | 4.5 | Normal | UMU-07 | İki modülün testleri | Filtre sıfırlama, değişmez kod, rol ve benzersizlik testleri geçer. | Başlamadı
UMU-09 | Umut | Marka ve tedarikçi | Zeynep ile çapraz inceleme | 9 | 4.5 | Normal | UMU-08 | Mobil ve erişilebilirlik düzeltmeleri | Tablo/aksiyonlar klavyeyle kullanılır; silme onayı anlaşılır. | Başlamadı
UMU-10 | Umut | Marka ve tedarikçi | İki modülü göster ve devret | 10 | 4 | Normal | UMU-09 | Kullanım/test notları | Marka→model ilişkisi ve tedarikçi CRUD gerçek API ile gösterilir. | Başlamadı
ECR-01 | Ecren | Model | Kurulum ve marka-model ilişkisi | 1 | 4 | Yüksek |  | Alan/rol eşleme notu | brandPublicId/model publicId ayrımı açıklanır; test markası seçilir. | Başlamadı
ECR-02 | Ecren | Model | Model listesi ve marka filtresi | 2 | 4.5 | Yüksek | ECR-01 | Sayfalı aramalı liste | search/brandPublicId URL'dedir; filtre değişince page sıfırlanır. | Başlamadı
ECR-03 | Ecren | Model | Model oluşturma ve marka seçimi | 3 | 4.5 | Yüksek | ECR-02 | Markaya bağlı model formu | Marka seçimi sayfalıdır; başka üretici markasında 403 görünür. | Başlamadı
ECR-04 | Ecren | Model | Model seçimini Esat'a teslim et | 4 | 4.5 | Yüksek | ECR-03 | ModelSelect ve kullanım örneği | value UUID, onChange(UUID); sayfa dışındaki mevcut seçim etiketi korunur; boş/hata durumları var. | Başlamadı
ECR-05 | Ecren | Model | Model düzenlemeyi tamamla | 5 | 4.5 | Yüksek | ECR-04 | Mevcut marka ile dolu form | code/name/brandPublicId/active alanları doğru gönderilir. | Başlamadı
ECR-06 | Ecren | Model | ADMIN silme ve ilişki hataları | 6 | 4.5 | Yüksek | ECR-05 | Silme onayı | Pasaport bağlıysa 409; MANUFACTURER silemez. | Başlamadı
ECR-07 | Ecren | Model | Liste/form/seçim testleri | 7 | 4.5 | Normal | ECR-06 | Model test paketi | Sayfa dışı seçim, 403 ve 409 testleri geçer. | Başlamadı
ECR-08 | Ecren | Model | Esat ile model-pasaport entegrasyonu | 8 | 4.5 | Normal | ECR-07, ESA-05 | Birlikte çalışan form | Model değişimi doğru UUID gönderir; eski seçim etiketi kaybolmaz. | Başlamadı
ECR-09 | Ecren | Model | Hazal ile uçtan uca inceleme | 9 | 4.5 | Normal | ECR-08 | İnceleme notları | Marka/model/pasaport sırası ve filtre URL'leri doğrulanır. | Başlamadı
ECR-10 | Ecren | Model | Model modülünü devret | 10 | 4 | Normal | ECR-09 | Bileşen kullanım rehberi | Yeni geliştirici ModelSelect'i örneği izleyerek kullanabilir. | Başlamadı
HAZ-01 | Hazal | Servis | Kurulum ve servis sözleşmesi | 1 | 4 | Yüksek |  | Endpoint/alan notu | Oluşturmada productId; güncellemede sabit bağlantı açıklanır. | Başlamadı
HAZ-02 | Hazal | Servis | Servis geçmişi listesini yaz | 2 | 4.5 | Yüksek | HAZ-01 | passportId alan bölüm | serviceDate desc varsayılanı ve sayfalama çalışır. | Başlamadı
HAZ-03 | Hazal | Servis | Servis oluşturma formunu yaz | 3 | 4.5 | Yüksek | HAZ-02 | Tarih ve açıklama alanları | Gelecek tarih reddedilir; açıklama zorunlu ve en fazla 1000 karakter. | Başlamadı
HAZ-04 | Hazal | Servis | Formu gerçek API'ye bağla | 4 | 4.5 | Yüksek | HAZ-03 | Pasaporta servis ekleme | productId doğru gönderilir; başarıda liste yenilenir. | Başlamadı
HAZ-05 | Hazal | Servis | Servis düzenlemeyi tamamla | 5 | 4.5 | Yüksek | HAZ-04 | Dolu düzenleme formu | PUT gövdesinde productId yok; tarih/açıklama korunur. | Başlamadı
HAZ-06 | Hazal | Servis | Silme ve sahiplik hataları | 6 | 4.5 | Yüksek | HAZ-05 | Onaylı silme | Üretici kendi kaydını siler; başka üreticide 403, silinmiş üstte 404 gösterilir. | Başlamadı
HAZ-07 | Hazal | Servis | Servis bölümünü Esat'a teslim et | 7 | 4.5 | Normal | HAZ-06, ESA-06 | Detaya takılabilir servis bölümü | ESA-06 arayüzüne uyar; tüm CRUD bölüm içinde çalışır. | Başlamadı
HAZ-08 | Hazal | Servis | Servis testleri ve ortak E2E | 8 | 4.5 | Normal | HAZ-07 | Testler ve akış kontrol listesi | Gelecek tarih, 1000 sınırı, 403/404 ve alt kayıt akışı kapsanır. | Başlamadı
HAZ-09 | Hazal | Servis | Esat ve Ecren ile E2E inceleme | 9 | 4.5 | Normal | HAZ-08 | Mobil/entegrasyon hata listesi | Kategori→marka→model→pasaport→garanti/servis sırası çalışır. | Başlamadı
HAZ-10 | Hazal | Servis | Ortak gösterim ve kabul raporu | 10 | 4 | Normal | HAZ-09 | Ekip kabul kaydı ve servis rehberi | Başarılı, başarısız ve çalıştırılamayan kontroller ayrı kaydedilir. | Başlamadı

## 10 Günlük Takvim
Gün | Esat | Zeynep | Umut | Ecren | Hazal
1 | ESA-01 — Kurulum ve hazır pasaport akışını incele (4 saat) | ZEY-01 — Kurulum ve garanti sözleşmesini incele (4 saat) | UMU-01 — Kurulum ve iki modülü karşılaştır (4 saat) | ECR-01 — Kurulum ve marka-model ilişkisi (4 saat) | HAZ-01 — Kurulum ve servis sözleşmesi (4 saat)
2 | ESA-02 — Form tiplerini ve API fonksiyonlarını yaz (4.5 saat) | ZEY-02 — Ürüne göre garanti listesini yaz (4.5 saat) | UMU-02 — Marka listesi ve filtrelerini yaz (4.5 saat) | ECR-02 — Model listesi ve marka filtresi (4.5 saat) | HAZ-02 — Servis geçmişi listesini yaz (4.5 saat)
3 | ESA-03 — Oluşturma formu ve kategori seçimi (4.5 saat) | ZEY-03 — Garanti oluşturma formunu yaz (4.5 saat) | UMU-03 — Marka oluşturma/düzenleme (4.5 saat) | ECR-03 — Model oluşturma ve marka seçimi (4.5 saat) | HAZ-03 — Servis oluşturma formunu yaz (4.5 saat)
4 | ESA-04 — Model seçimini forma bağla (4.5 saat) | ZEY-04 — Oluşturmayı API'ye bağla (4.5 saat) | UMU-04 — Marka silme ve tedarikçi listesi (4.5 saat) | ECR-04 — Model seçimini Esat'a teslim et (4.5 saat) | HAZ-04 — Formu gerçek API'ye bağla (4.5 saat)
5 | ESA-05 — Düzenleme formunu tamamla (4.5 saat) | ZEY-05 — Düzenlemeyi tamamla (4.5 saat) | UMU-05 — Tedarikçi oluşturma formu (4.5 saat) | ECR-05 — Model düzenlemeyi tamamla (4.5 saat) | HAZ-05 — Servis düzenlemeyi tamamla (4.5 saat)
6 | ESA-06 — Silme ve detay bölüm arayüzünü hazırla (4.5 saat) | ZEY-06 — Silme, rol ve sahiplik hataları (4.5 saat) | UMU-06 — Tedarikçi düzenleme ve silme (4.5 saat) | ECR-06 — ADMIN silme ve ilişki hataları (4.5 saat) | HAZ-06 — Silme ve sahiplik hataları (4.5 saat)
7 | ESA-07 — Form, tarih ve rol testlerini yaz (4.5 saat) | ZEY-07 — Esat'a garanti bölümünü teslim et (4.5 saat) | UMU-07 — İki modülün hata durumları (4.5 saat) | ECR-07 — Liste/form/seçim testleri (4.5 saat) | HAZ-07 — Servis bölümünü Esat'a teslim et (4.5 saat)
8 | ESA-08 — Garanti ve servis bölümlerini entegre et (4.5 saat) | ZEY-08 — Tarih ve API testlerini yaz (4.5 saat) | UMU-08 — Katalog testlerini tamamla (4.5 saat) | ECR-08 — Esat ile model-pasaport entegrasyonu (4.5 saat) | HAZ-08 — Servis testleri ve ortak E2E (4.5 saat)
9 | ESA-09 — Hazal ile mobil ve çapraz inceleme (4.5 saat) | ZEY-09 — Umut ile çapraz ve mobil inceleme (4.5 saat) | UMU-09 — Zeynep ile çapraz inceleme (4.5 saat) | ECR-09 — Hazal ile uçtan uca inceleme (4.5 saat) | HAZ-09 — Esat ve Ecren ile E2E inceleme (4.5 saat)
10 | ESA-10 — Uçtan uca gösterim ve devir (4 saat) | ZEY-10 — Gösterim ve belge teslimi (4 saat) | UMU-10 — İki modülü göster ve devret (4 saat) | ECR-10 — Model modülünü devret (4 saat) | HAZ-10 — Ortak gösterim ve kabul raporu (4 saat)

## Kabul Kontrolleri
Görev ID | Sorumlu | Kabul ölçütü | Sonuç
ESA-01 | Esat | Liste/detay çalışır; publicId, productModelId ve categoryId ayrımı açıklanır. | Kontrol edilmedi
ESA-02 | Esat | POST/PUT sözleşmesi eşleşir; sayısal ID kullanılmaz. | Kontrol edilmedi
ESA-03 | Esat | Kategori seçimi sayfalıdır; ilk 20 kayıt tüm liste sanılmaz. | Kontrol edilmedi
ESA-04 | Esat | ECR-04 bileşeni kullanılır; model UUID'si gönderilir. | Kontrol edilmedi
ESA-05 | Esat | Mevcut model/kategori, tarih ve fatura korunur; gerekli alanlar gönderilir. | Kontrol edilmedi
ESA-06 | Esat | USER yazamaz; MANUFACTURER silemez; 409 görünür. Alt bölümlere passportId verilir. | Kontrol edilmedi
ESA-07 | Esat | 400/403/409, gelecek tarih ve çift submit testleri geçer. | Kontrol edilmedi
ESA-08 | Esat | ZEY-07 ve HAZ-07 çalışır; bir bölüm hatası diğerini kapatmaz. | Kontrol edilmedi
ESA-09 | Esat | 390px form çalışır; geçersiz UUID ve 404 anlaşılır. | Kontrol edilmedi
ESA-10 | Esat | Model→pasaport→garanti/servis gösterilir; eksikler açıkça belirtilir. | Kontrol edilmedi
ZEY-01 | Zeynep | Genel liste olmadığı ve productPassportPublicId gerekliliği açıklanır. | Kontrol edilmedi
ZEY-02 | Zeynep | passportId prop alır; tarih sıralaması çalışır. | Kontrol edilmedi
ZEY-03 | Zeynep | Eşit tarih kabul; bitiş başlangıçtan önce olamaz. | Kontrol edilmedi
ZEY-04 | Zeynep | Doğru UUID alanı; başarıda garanti listesi yenilenir. | Kontrol edilmedi
ZEY-05 | Zeynep | PUT /warranties/edit/{id}; pasaport bağlantısı değişmez. | Kontrol edilmedi
ZEY-06 | Zeynep | DELETE /warranties/remove/{id}; 204 ayrıştırılmaz; başka üreticide 403 gösterilir. | Kontrol edilmedi
ZEY-07 | Zeynep | ESA-06 arayüzüne uyar; silinmiş üst kayıtta 404 gösterilir. | Kontrol edilmedi
ZEY-08 | Zeynep | Eşit/ters tarih, boş alan, 403/404 testleri geçer. | Kontrol edilmedi
ZEY-09 | Zeynep | Tarih alanları ve liste küçük ekranda çalışır; bekleme görünür. | Kontrol edilmedi
ZEY-10 | Zeynep | Oluştur/düzenle/sil gösterilir; kabul sonuçları kaydedilir. | Kontrol edilmedi
UMU-01 | Umut | Marka sahipliği ve tedarikçi ADMIN sınırı açıklanır. | Kontrol edilmedi
UMU-02 | Umut | search ve active URL'dedir; filtre değişince page sıfırlanır. | Kontrol edilmedi
UMU-03 | Umut | Ad kırpılır; 409 görünür; üretici kendi kaydını yönetir. | Kontrol edilmedi
UMU-04 | Umut | Bağlı modelde 409; name/active filtreleri doğru. | Kontrol edilmedi
UMU-05 | Umut | ADMIN yazabilir; e-posta ve uzunluk sınırları uygulanır. | Kontrol edilmedi
UMU-06 | Umut | Kod değişmez; active zorunlu; 204 sonrası liste yenilenir. | Kontrol edilmedi
UMU-07 | Umut | 400/403/409, boş liste ve ağ hatası için tekrar deneme çalışır. | Kontrol edilmedi
UMU-08 | Umut | Filtre sıfırlama, değişmez kod, rol ve benzersizlik testleri geçer. | Kontrol edilmedi
UMU-09 | Umut | Tablo/aksiyonlar klavyeyle kullanılır; silme onayı anlaşılır. | Kontrol edilmedi
UMU-10 | Umut | Marka→model ilişkisi ve tedarikçi CRUD gerçek API ile gösterilir. | Kontrol edilmedi
ECR-01 | Ecren | brandPublicId/model publicId ayrımı açıklanır; test markası seçilir. | Kontrol edilmedi
ECR-02 | Ecren | search/brandPublicId URL'dedir; filtre değişince page sıfırlanır. | Kontrol edilmedi
ECR-03 | Ecren | Marka seçimi sayfalıdır; başka üretici markasında 403 görünür. | Kontrol edilmedi
ECR-04 | Ecren | value UUID, onChange(UUID); sayfa dışındaki mevcut seçim etiketi korunur; boş/hata durumları var. | Kontrol edilmedi
ECR-05 | Ecren | code/name/brandPublicId/active alanları doğru gönderilir. | Kontrol edilmedi
ECR-06 | Ecren | Pasaport bağlıysa 409; MANUFACTURER silemez. | Kontrol edilmedi
ECR-07 | Ecren | Sayfa dışı seçim, 403 ve 409 testleri geçer. | Kontrol edilmedi
ECR-08 | Ecren | Model değişimi doğru UUID gönderir; eski seçim etiketi kaybolmaz. | Kontrol edilmedi
ECR-09 | Ecren | Marka/model/pasaport sırası ve filtre URL'leri doğrulanır. | Kontrol edilmedi
ECR-10 | Ecren | Yeni geliştirici ModelSelect'i örneği izleyerek kullanabilir. | Kontrol edilmedi
HAZ-01 | Hazal | Oluşturmada productId; güncellemede sabit bağlantı açıklanır. | Kontrol edilmedi
HAZ-02 | Hazal | serviceDate desc varsayılanı ve sayfalama çalışır. | Kontrol edilmedi
HAZ-03 | Hazal | Gelecek tarih reddedilir; açıklama zorunlu ve en fazla 1000 karakter. | Kontrol edilmedi
HAZ-04 | Hazal | productId doğru gönderilir; başarıda liste yenilenir. | Kontrol edilmedi
HAZ-05 | Hazal | PUT gövdesinde productId yok; tarih/açıklama korunur. | Kontrol edilmedi
HAZ-06 | Hazal | Üretici kendi kaydını siler; başka üreticide 403, silinmiş üstte 404 gösterilir. | Kontrol edilmedi
HAZ-07 | Hazal | ESA-06 arayüzüne uyar; tüm CRUD bölüm içinde çalışır. | Kontrol edilmedi
HAZ-08 | Hazal | Gelecek tarih, 1000 sınırı, 403/404 ve alt kayıt akışı kapsanır. | Kontrol edilmedi
HAZ-09 | Hazal | Kategori→marka→model→pasaport→garanti/servis sırası çalışır. | Kontrol edilmedi
HAZ-10 | Hazal | Başarılı, başarısız ve çalıştırılamayan kontroller ayrı kaydedilir. | Kontrol edilmedi